পাট অধিদপ্তর

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-১৯ এর জুলাই/১৮-মার্চ/২০১৯ মাসের  প্রতিবেদন।

সেকশন-৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

| কৌশলগত উদ্দেশ্য (Stratagic Objectives) | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Stratagic Objectives | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators) | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা/ক্রাইটেরিয়া মান ২০১৮-১৯ (Target/Criteria Value for FY 2018-19) | জুলাই/১৮-মার্চ/১৯ মাসের অগ্রগতি | অগ্রগতির হার (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| দপ্তর/ সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ |
| [১] আইন ও বিধিমালা প্রয়োগ জোরদারকরন | ২৫.০০ | [১.১] পাট আইন, ২০১৭ এবং দি জুট (লাইসেন্সিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ১৯৬৪ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন। | [১.১.১] উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন | সংখ্যা | ৬.০০ | ৬৮ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৬৫ | ৬০ | ৫৫ | ১১০ |  |
|  |  |  | [১.১.২] হাট বাজার পরিদর্শন | সংখ্যা | ৫.০০ | ৪৯০ | ৫০০ | ৫২৫ | ৫১৫ | ৫১০ | ৫০৫ | ৫০০ | ১০৩১ |  |
|  |  |  | [১.১.৩] পাট ক্রয় কেন্দ্র পরিদর্শন | সংখ্যা | ৫.০০ | ৭১০ | ৭২০ | ৭২৫ | ৭১৫ | ৭১০ | ৭০৫ | ৭০০ | ৫১৬ |  |
|  |  |  | [১.১.৪] বেলিং সেন্টার পরিদর্শন | সংখ্যা | ৩.০০ | ১৫০ | ১৬০ | ১৭০ | ১৬৮ | ১৬৬ | ১৬৪ | ১৬২ | ২৬১ |  |
|  |  |  | [১.১.৫] ভিজা পাট ক্রয় ও বিক্রয় প্রতিরোধে পরিচালিত অভিযান | সংখ্যা | ৩.০০ | ২৮ | ৩০ | ৫০ | ৪৮ | ৪৬ | ৪৪ | ৪২ | ৩৩০ |  |
|  |  |  | [১.১.৬] বিভাগীয় ভাবে নিষ্পত্তিকৃত অপরাধ | % | ৩.০০ | ৭৮ | ৮০ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ | ৬৫ | ৬০ | ৩৬ |  |
| [২] মানবসম্পদ উন্নয়ন | ১৪.০০ | [২.১ ] প্রশিক্ষণ প্রদান | [২.১.১] কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ | জন | ৯.০০ | ২৮১ | ২৮৪ | ২৯৫ | ২৮৫ | ২৭৫ | ২৬৫ | ২৫৫ | ৩২৮ |  |
|  |  |  | [২.১.২] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পাটচাষী/স্টেকহোল্ডার | চাষী /সংখ্যা | ৫.০০ | ১৯৯৭০ | ১৯৯৮০ | ২০,০০০ | ১৯৯৭৫ | ১৯৯৭০ | ১৯৯৬৫ | ১৯৯৬০ | ০ |  |
| [৩] পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি | ২১.০০ | [৩.১] উচ্চ ফলনশীল পাট ও পাটবীজ উৎপাদন | [৩.১.১]উচ্চ ফলনশীল জাতের ভিত্তি ও প্রত্যায়িত পাটবীজ সংগ্রহ ও বিতরণ | মেঃ টন | ১.০০ | ৪৯৫ | ৪৯০ | ৪৯০ | ৪৮০ | ৪৭০ | ৪৬০ | ৪৫০ | ০ |  |
|  |  |  | [৩.১.২] উচ্চ ফলনশীল জাতের পাটবীজ উৎপাদন | মেঃ টন | ১.০০ | ১০৩৫ | ১০৪০ | ১০৩৫ | ১০২৫ | ১০২০ | ১০১৫ | ১০১০ | ০ |  |
|  |  |  | [৩.১.৩] মানসম্মত উচ্চফলনশীল তোষা পাট উৎপাদন | লক্ষ বেল | ১.০০ | ১৫ | ১৫ | ১৬ | ১৫ | ১৩ | ১২ | ১০ | ০ |  |

| কৌশলগত উদ্দেশ্য (Stratagic Objectives) | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Stratagic Objectives | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators) | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা/ক্রাইটেরিয়া মান ২০১৮-১৯ (Target/Criteria Value for FY 2018-19) | জুলাই/১৮-ফেব্রুয়ারি/১৯ মাসের অগ্রগতি | অগ্রগতির হার (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| দপ্তর/ সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ |
|  |  | [৩.২] পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০, বাস্তবায়ন | [৩.২.১] আয়োজিত উদ্বুদ্ধকরণ সভা | সংখ্যা | ৩.০০ | ৬০ | ৬২ | ৬৫ | ৬০ | ৫৫ | ৫০ | ৪৫ | ০ |  |
|  |  |  | [৩.২.২] আয়োজিত কর্মশালা | সংখ্যা | ২.০০ | - | - | ১০ | ৮ | ৭ | ৬ | ৫ | ২ |  |
|  |  |  | [৩.২.৩] পরিচালিত মোবাইল কোর্ট | সংখ্যা | ৮.০০ | ৩৬০ | ৪৭৫ | ৫২৫ | ৫২০ | ৫১৫ | ৫১০ | ৫০৫ | ৬২২ |  |
|  |  | [৩.৩] প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা | [৩.৩.১] পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ | সংখ্যা | ৩.০০ | ৪৮০০০ | ৫০০০০ | ৬০০০০ | ৫৭৫০০ | ৫৫০০০ | ৫২৫০০০ | ৫০০০০ | ১০০৪৫০ |  |
|  |  |  | [৩.৩.২] প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তি | সংখ্যা | ২.০০ | ২৩ | ২৪ | ২০ | ১৯ | ১৮ | ১৭ | ১৬ | ৩২ |  |
| [৪] পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসায়ে সহযোগিতা প্রদান | ১৫.০০ | [৪.১] পাট ও পাটজাত পণ্যের লাইসেন্স প্রদান | [৪.১.১] পাট ও পাটজাত পণ্যের লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন | সংখ্যা | ৫.০০ | ১৬০০০ | ১৬৫০০ | ১৬৫০০ | ১৬৪৫০ | ১৬৪০০ | ১৬৩৫০ | ১৬৩০০ | ১৩১৮১ |  |
|  |  | [৪.২] পাটকল পরিদর্শন | [৪.২.১] পাটকল পরিদর্শন | সংখ্যা | ৫.০০ | ১৩২৫ | ১৩৩০ | ১৩৪০ | ১৩৩০ | ১৩২০ | ১৩১০ | ১৩০০ | ১৩৯৮ |  |
|  |  | [৪.৩] পাটজাত পণ্যের নমুনা পরীক্ষা | [৪.১.৩] পাটজাত পণ্যের নমুনা পরীক্ষা | সংখ্যা | ৫.০০ | ২২৪০ | ২২৫০ | ২২৫০ | ২২৩০ | ২২১০ | ২১৯০ | ২১৭০ | ১২৩৯ |  |
| [৫] পাট খাতে বিনিয়োগে সুযোগ সম্প্রসারণ | ৫.০০ | [৫.১] পাট খাতে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য সেমিনার/ ওয়ার্কশপ আয়োজন | [৫.১.১] আয়োজিত সভা/সেমিনার | সংখ্যা | ৩.০০ | ১১ | ১২ | ১২ | ১১ | ১০ | ৯ | ৮ | ০ |  |
|  |  |  | [৫.১.২]স্টেকহোল্ডার সভা আয়োজন | সংখ্যা | ২.০০ | - | - | ৪ | ৩ | ২ | ১ | - | ০ |  |

পাট অধিদপ্তরের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

(মোট মান - ২০)

| কলাম-১ | কলাম-২ | কলাম-৩ | কলাম-৪ | কলাম-৫ | কলাম-৬ | কলাম-৭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রার মান - ২০১৮-১৯ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|  |  |  |  |  |  | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতিমান | চলতিমানের নিম্নে |  |
|  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |
| দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন | ৬ | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল | নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি মন্ত্রণালয়/ বিভাগে দাখিল | তারিখ | ১ | ১৯ মে | ২২ মে | ২৪ মে | ২৫ মে | ২৬ মে | করা হয়েছে |
|  |  | মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সংগে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর | নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত | তারিখ | ১ | ২৬-৩০ জুন | - | - | - | - | ২০/০৬/২০১৮ |
|  |  | ২০১৮-১৯অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল | নির্ধারিত তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত | তারিখ | ১ | ১৪ জুলাই | ১৭ জুলাই | ১৮ জুলাই | ১৯ জুলাই | ২০ জুলাই | - |
|  |  | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা | ১ | ৪ | ৩ | ৩ | - | - | ৩টি (৭৫%) |
|  |  | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল | নির্ধারিত তারিখে অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত | তারিখ | ১ | ২২ জানুয়ারি | ২৩ জানুয়ারি | ২৪ জানুয়ারি | ২৫ জানুয়ারি | ২৬ জানুয়ারি | ১৬/০১/১৯ তারিখে |
|  |  | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সংগে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদনা প্রদান | বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরিত কর্মকর্তা | সংখ্যা | ১ | ৩ | ২ | ১ | - | - | - |
| দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন | ৩ | সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন | প্রশিক্ষণের সময় | জনঘন্টা | ১ | ৬০ | ৫৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ৬০ |
|  |  | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত ও দাখিলকৃত | তারিখ | ১ | ১৫ জুলাই | ৩১ জুলাই | - | - | - | ০৯/০৭/২০১৮ |
|  |  |  | নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা | ১ | ৪ | ৩ | ৩ | - | - | ৩টি (৭৫%) |

| কলাম-১ | কলাম-২ | কলাম-৩ | কলাম-৪ | কলাম-৫ | কলাম-৬ | কলাম-৭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রার মান - ২০১৮-১৯ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
| তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন | ২ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | % | ১ | প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহ | প্রতি মাসের ২য় সপ্তাহ | প্রতি মাসের ৩য় সপ্তাহ | - | - | নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে |
|  |  | বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ | বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ১ | ১৫ অক্টোবর | ২৯ অক্টোবর | ১৫ নভেম্বর | ৩০ নভেম্বর | ১৫ ডিসেম্বর | হচ্ছে |
| কর্মপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন | ৫ | ই-ফাইলিং পদ্ধতি প্রবর্তন | দপ্তর/সংস্থায় ই-ফাইলিং পদ্ধতি প্রবর্তিত | তারিখ | ১ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ৩০ মার্চ | ৩০ এপ্রিল | ৩১ মে | ২৯ জুন | চালু আছে |  |
|  |  | পিআরএল শুরূর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল, ছুটি নগদায়ন ও পেনশন মঞ্জুরীপত্র যুগপৎ জারি নিশ্চিতকরণ | পিআরএল শুরূর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল, ছুটি নগদায়ন ও পেনশন মঞ্জুরীপত্র যুগপৎ জারিকৃত | % | ১ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | - | - | শতভাগ বাস্তবায়িত হচ্ছে |  |
|  |  | সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়ন | দপ্তর/সংস্থার কমপক্ষে একটি অনলাইন সেবা চালুকৃত | তারিখ | ১ | ৩১ ডিসেম্বর | ৩১ জানুয়ারি | ২৮ ফেব্রুয়ারি | - | - | চালু আছে |  |
|  |  |  | দপ্তর/সংস্থার কমপক্ষে ৩টি সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকৃত | তারিখ | ১ | ৩১ ডিসেম্বর | ৩১ জানুয়ারি | ২৮ ফেব্রুয়ারি | - | - | চালু আছে |  |
|  |  | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন | নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ | % | ১ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | - | শতভাগ বাস্তবায়িত হচ্ছে |  |
| কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন | ৩ | অফিস ভবন ও আঙ্গিনা পরিচ্ছন্ন রাখা | নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অফিস ভবন ও আঙ্গিনা পরিচ্ছন্ন | তারিখ | ১ | ৩০ নভেম্বর | ৩১ ডিসেম্বর | ৩১ জানুয়ারি | - | - | সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখা হচ্ছে |  |
|  |  | সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য টয়েলটসহ অপেক্ষাগার (waiting room) এর ব্যবস্থা করা | নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য টয়েলটসহ অপেক্ষাগার চালূকৃত | তারিখ | ১ | ৩০ নভেম্বর | ৩১ ডিসেম্বর | ৩১ জানুয়ারি | - | - | চালু করা হয়েছে |  |
|  |  | সেবার মান সম্পর্কে সেবা গ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা | সেবার মান সম্পর্কে সেবা গ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালুকৃত | তারিখ | ১ | ৩০ নভেম্বর | ৩১ ডিসেম্বর | ৩১ জানুয়ারি | - | - | চালু আছে |  |
| আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন | ১ | অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন | বছরে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত | % | ১ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ৩৫ | ৩০ | ৫ |  |